## 封面
XXX公司 / Company |  | 文件编号 / Document ID
密级 / Confidentiality
XXX管理流程 XXX Management Process
编制 / Author
审核 / Reviewer
批准 / Approver
日期 / Date
版本 / Version
发布范围 / Distribution list

## 说明
注意 / Notice:
1. 本文档的目的是帮助作者制作满足ISO26262和Automotive SPICE®相关要求的工作产品
This document is aimed to assist the author to develop work products in compliance with the corresponding requirements in ISO26262 and Automotive SPICE®.
2. 通过本文档模板所创建的工作产品不能认为其一定会自动满足ISO26262和Automotive SPICE®要求
The work products generated via this template cannot be treated as are in compliance with requirements of ISO26262 and Automotive SPICE® automatically.
3. 本文档内容仅供参考
The content of this document is for reference only

## 变更履历
变更履历 / Change History
版本 | 状态 | 编制人 | 编制日期 | 批准人 | 批准日期 | 内容描述
Version | Status | Author | Date | Approver | Approve Date | Description
“状态”是指文档状态，如：“Draft”, “released”

## 概述
1 | 概述
1.1 | 目的
本文描述了产品设计研发过程中，测试活动所发现的缺陷的管理流程。
纳入本流程管理的测试活动包括：软件集成测试、软件测试、系统集成测试、系统测试和客户测试。
1.2 | 角色职责
测试人员：负责测试执行，登录和验证缺陷。
开发负责人：负责对缺陷进行确认、初步分析，分配缺陷修改责任人。
修改责任人：负责对缺陷进行分析、修改。
1.3 | 输入 / Input
测试活动中识别的缺陷
1.4 | 启动准则 / Entry Criteria
项目中的测试活动已经启动
1.5 | 输出 / Output
缺陷处理结果
1.6 | 结束准则 / Exit Criteria
项目中所有的测试活动均已结束
1.7 | 所需的设施、环境及工具 / Required Infrastructure, Work Environment and Tools
XX缺陷管理系统，如：JIRA, Bugzilla
注：建议企业使用系统工具来管理缺陷
1.8 | 裁剪指南 / Tailoring Criteria
本流程不可裁剪

## 流程
2 | 流程步骤 Work Flow and Description
| 输入 / input | 测试人员 / Tester | 开发负责人 / Developer | 修改责任人 / Change Owner | 活动说明 / Acitivity Description | 输出/output | 参考文件/reference doc | 备注 / Notes
| 测试活动发现的缺陷 |  |  |  | 1）测试人员录入缺陷信息，包括： ●缺陷ID：唯一 ●测试活动：发现缺陷的测试活动 ●功能：与哪个功能相关 ●缺陷描述：缺陷的现象 & 再现步骤 ●测试用例ID ●产品(软件/硬件)版本 ●发现人 ●发现日期 2）测试人员将缺陷状态由"初始化"调整为"已录入“ | “已录入”状态的缺陷 | - | -
[7 empty] | - | -
[7 empty] | - | -
[7 empty] | - | -
“已修改”状态的缺陷
[6 empty] | “已验证”状态的缺陷 | - | -
缺陷录入
缺陷确认及分配
缺陷分析
缺陷计划
缺陷验证
验证结果？
修改缺陷
OK
NG
结束
OK
NG
影响其它项目？
No
缺陷通知
内容确认？

## 附录
3 | 附录 / Annex
3.1 | 缺陷严重度等级 / Severity Level
| 严重度 / Severity | 规则描述 / Criteria Description
3.2 | 缺陷优先级 / Priority Level
| 优先级 / Priority | 规则描述 / Criteria Description
| High | 需要立刻修复，并发布新的版本
| Medium | 需要在下一次发布的版本中修复
| Low | 是否修复以及什么时候修复依赖于项目的工作量和时间